## data
RAPPORT TRIMESTRIEL - CONFIDENTIEL
Préparé par: Jean-François Müller ¦ Date: 2026-04-15 ¦ Version: 2.3 (définitive)
[LOGO] |  | Client: | ACME Industries SARL | Début: | 2026-01-15
|  | Contrat n°: | 2026-047-A | Fin prévue: | 2026-06-30
|  | Montant HT: | 145750.5 | Statut: | En cours
|  | TVA (20%): | 29150.1
Projet | Budget |  | Délai |  | Responsable | % avanc. | Notes
| Prévu | Réel | Début | Fin
Migration ERP | 45000 | 48200 | 2026-01-20 | 2026-04-30 | A. Dupont | 85% | Retard de 2 sem. dû à intégration SSO
Refonte site web | 18500 | 16200 | 2026-02-01 | 2026-03-15 | M. Chen | 100%
Audit sécurité | 25000 | 25000 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | Y. Saïd | 100% | RAS
Formation DPO | 8000 |  | 2026-04-15 | 2026-05-30 | C. Álvarez | 10% | Démarrage cette semaine
POC IA générative | 30000 | 42100 | 2026-02-15 | 2026-06-30 | J-F. Müller | 60% | Budget dépassé — cf. note #W-023
Total
Note on C15: Budget dépassé de 40% — escaladé à la direction le 2026-03-28

## Notes
Décisions prises:
1. Budget IA réévalué de 30k à 45k (décision COMEX 2026-03-10)
2. Migration ERP: bascule prod reportée au 2026-05-15
À faire:
- Valider devis fournisseur SSO
- Planifier réunion post-mortem audit